## Cronograma
Diagrama Gantt Proyecto de Investigación
Autor: Pineda Román Jaime Chrystopher |  |  |  |  | Titulo del Proyecto: El impacto de la informalidad en el desarrollo económico en México
| Nombre | Fecha Inicio | Duración en días | Fecha Fin
| Planteamiento del Problema | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-29
| Recopilación de Datos | 2025-07-29 | 10 | 2025-08-08
| Encuesta a Emprendedores | 2025-07-30 | 2 | 2025-08-01
| Analisis de Datos y Graficas | 2025-08-04 | 4 | 2025-08-08
| Redacción | 2025-08-08 | 3 | 2025-08-11
| Revisión de la Investigación | 2025-08-11 | 1 | 2025-08-11
| Publicación Investigación | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12
| Inicio del Proyecto | Fin del Proyecto
| 45867 | 45881

## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Creado para Visualizar la administración de Tareas que se hicieron en la investigación. Un diagrama de Gantt se utiliza en la gestión de proyectos para visualizar y planificar tareas a lo largo del tiempo, mostrando su duración, dependencias y progreso
• Visualización de Fechas • Segmentación de Tareas